## Status projectonderdelen
	Status gereed	Goedkeuring door opdrachtverlening	Schatting

Analyse, architectuur en engineering	80.00%	ja	2000

Designfase (huisstijl en templates site, pdf, etc)	50.00%	ja	2000

Extranet strippenkaart 12 uur	100.00%	ja	1200

Ontwikkelfase	10.00%	ja	4000

Overdrachtsfase (incl. Hosting, dns etc)	20.00%	ja	2000

Contractmanagement en projectmanagement	40.00%	ja	2000

Strippenkaart 10 uur en registratie calls	0.00%	nog niet	€ 1.000,00

Content begeleiding: nieuwsbriefsjabloon (1x), vragenformulieren (1x), en gebruikerstests (1x)	0.00%	nog niet	€ 1.850,00

## Releaseplan
DCL	Designer Company Logo	Fred
DEV	Developer	Bas
DNS	Domains, Nameservers, etc	Hans
CM/PM	Contract/project management	Henk
TEST	Tester (verantwoordelijk!)	Hans test Fred en Bas, Bas test Hans

Soort	Wat	Wie	Wanneer		Hoeveel (schatting uren)	Waarom
						Contract/project management (CM/ PM)
Design / ontwerp fase	Website ontwerp	DCL, DEV	Fase 2	Met Fred rond	0	in opdracht

	Doelstelling, Doelgroep, Persona's en sitemap	DEV	Fase 2		4	in opdracht
	Wireframe	DEV	Fase 2		8	in opdracht

	Installatie / configuratie	DEV	Fase1 e.v.	75% gedaan op voorhand		in opdracht
VERZOEKEN TIJDENS FASE 1
Ontwikkelfase	Gebruikers loggen in per groep: gebruikers van een groep krijgen dezelfde pagina's te zien. Er zijn meerdere groepen (zie punt 7). Sommige pagina's moeten in meerdere groepen getoond kunnen worden;	DEV	Volgt in fase 2, dat kan ingeregeld worden maar dan moet die content wel voor handen zijn, en dat is nu nog niet. Moeten we een modelletje voor uittekenen.		2	PM: alle resources moeten voor handen zijn (lees: ontvangen) voordat commitment wordt afgegeven.

	De mogelijkheid tot het vergroten van de letters (aAA);	DEV	Volgt in fase 2, nog niet overeen gekomen		1	CM: kan erbij / hoort bij aanbieding v1, geen extra kosten

	De mogelijkheid tot het printen van de geopende pagina;	DEV	volgt in fase 2 (print stylesheet perfectioneren, print button maken)		3	CM: nieuw tov opdracht, PM: als laatste in fase 2, max. 1 terugkoppelslag.

	Een zoekveld.	DEV	volgt in fase 2 ivm te weinig content voor een zoekopdracht		2	in opdracht

	Een foto die ELZHA zelf kan wisselen (beheren).	DEV	volgt in fase 3 (ook eerst ontwerp uitwerken om discussie te voorkomen)		3	CM: nieuw tov opdracht
AANBIEDINGSONDERDELEN
	Ontwikkeling template	DEV	Fase 2		20	CM: in opdracht, op basis templatestructuur leidend voor ontwerp zie huidige Elzha-site. PM: DEV/DCL zie template leading in Associate:Role:template builder.
	Extensie - editor	DEV	Fase 2		1	in opdracht
	Extensie - zoeken		Fase 2		1	CM: zie boven, was al voorzien
	Externe extensie - nieuwsbrief	DEV	Fase 3		1	in opdracht
	Extensie - RSS feeds (suboptimalisatie voor Twitter)	DEV	Fase 3		2	in opdracht
	Extensie - formulieren	DEV	Fase 3		6	Gedeeltelijk in opdracht
Overdrachtfase
	Uitvoering van testen	DEV	Fase 2 en 3		5	in opdracht
	Bugfixing	DEV	Fase 2 en 3		16	In opdracht PM: dit is tijdbuffer?!
	Training	DEV	v.a. Fase 1		12	CM: scheidt fase 1 duidelijk van fase 2 en 3, training na fase 1 snijdt in budget voor fase 2 en 3
	Omzetting ontwikkel naar productieomgeving	DEV	Fase 2		4	PM: OTAP omgeving, CM: inclusief opdracht