## Status projectonderdelen
ELZHA website fase 1
| Status gereed | Goedkeuring door opdrachtverlening | Schatting | Tussentijdse factuur
Analyse, architectuur en engineering | 80% | ja | 2000 | 1600
Designfase (huisstijl en templates site, pdf, etc) | 50% | ja | 2000 | 1000
Extranet strippenkaart 12 uur | 100% | ja | 1200 | 1200
Ontwikkelfase | 10% | ja | 4000 | 400
Overdrachtsfase (incl. Hosting, dns etc) | 20% | ja | 2000 | 400
Contractmanagement en projectmanagement | 40% | ja | 2000 | 800
Strippenkaart 10 uur en registratie calls | 0% | done | € 1.000,00 | betaald
Content begeleiding: nieuwsbriefsjabloon (1x), vragenformulieren (1x), en gebruikerstests (1x) | 0% | nog niet | € 1.850,00
|  |  | som | 5400
|  |  | betaald | 3600.3
|  |  | te factureren termijn | 1799.7

## Releaseplan
DCL | Designer Company Logo | Fred
DEV | Developer | Bas
DNS | Domains, Nameservers, etc | Hans
CM/PM | Contract/project management | Henk
TEST | Tester (verantwoordelijk!) | Hans test Fred en Bas, Bas test Hans
Soort | Wat | Wie | Wanneer |  | Hoeveel (schatting uren) | Waarom
Contract/project management (CM/ PM)
Design / ontwerp fase | Website ontwerp | DCL, DEV | Fase 2 | Met Fred rond | 0 | in opdracht
| Doelstelling, Doelgroep, Persona's en sitemap | DEV | Fase 2 |  | 4 | in opdracht
| Wireframe | DEV | Fase 2 |  | 8 | in opdracht
| Installatie / configuratie | DEV | Fase1 e.v. | 75% gedaan op voorhand |  | in opdracht
VERZOEKEN TIJDENS FASE 1
Ontwikkelfase | Gebruikers loggen in per groep: gebruikers van een groep krijgen dezelfde pagina's te zien. Er zijn meerdere groepen (zie punt 7). Sommige pagina's moeten in meerdere groepen getoond kunnen worden; | DEV | Volgt in fase 2, dat kan ingeregeld worden maar dan moet die content wel voor handen zijn, en dat is nu nog niet. Moeten we een modelletje voor uittekenen. |  | 4 | PM: alle resources moeten voor handen zijn (lees: ontvangen) voordat commitment wordt afgegeven.
| De mogelijkheid tot het vergroten van de letters (aAA); | DEV | Volgt in fase 2, nog niet overeen gekomen |  | 2 | CM: kan erbij / hoort bij aanbieding v1, geen extra kosten
| De mogelijkheid tot het printen van de geopende pagina; | DEV | volgt in fase 2 (print stylesheet perfectioneren, print button maken) |  | 6 | CM: nieuw tov opdracht, PM: als laatste in fase 2, max. 1 terugkoppelslag.
| Een zoekveld. | DEV | volgt in fase 2 ivm te weinig content voor een zoekopdracht |  | 4 | in opdracht
| Een foto die KLANTORG zelf kan wisselen (beheren). | DEV | volgt in fase 3 (ook eerst ontwerp uitwerken om discussie te voorkomen) |  | 6 | CM: nieuw tov opdracht
AANBIEDINGSONDERDELEN
| Ontwikkeling template | DEV | Fase 2 |  | 20 | CM: in opdracht, op basis templatestructuur leidend voor ontwerp zie huidige KLANTORG-site. PM: DEV/DCL zie template leading in Associate:Role:template builder.
| Extensie - editor | DEV | Fase 2 |  | 4 | in opdracht
| Extensie - zoeken |  | Fase 2 |  | 4 | CM: zie boven, was al voorzien
| Externe extensie - nieuwsbrief | DEV | Fase 3 |  | 4 | in opdracht
| Extensie - RSS feeds (suboptimalisatie voor Twitter) | DEV | Fase 3 |  | 4 | in opdracht
| Extensie - formulieren | DEV | Fase 3 |  | 6 | Gedeeltelijk in opdracht
Overdrachtfase
| Uitvoering van testen | DEV | Fase 2 en 3 |  | 6 | in opdracht
| Bugfixing | DEV | Fase 2 en 3 |  | 8 | In opdracht PM: dit is tijdbuffer?!
| Training | DEV | v.a. Fase 1 |  | 12 | CM: scheidt fase 1 duidelijk van fase 2 en 3, training na fase 1 snijdt in budget voor fase 2 en 3
| Omzetting ontwikkel naar productieomgeving | DEV | Fase 2 |  | 4 | PM: OTAP omgeving, CM: inclusief opdracht